清城区2018年广东扶贫济困日活动

工 作 方 案

根据《广东扶贫济困日活动办公室关于印发<2018年广东扶贫济困日活动工作方案>的通知》（广东扶贫济困日[2018]4号）文件精神和市委、市政府工作部署，结合我区新时期精准扶贫精准脱贫工作任务，制定清城区2018年广东扶贫济困日活动方案。

- 一、活动主题和目标

（一）活动主题：关爱贫困人口，助力攻坚脱贫。

（二）活动目标：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和社会主义新农村建设总体要求，中央和省关于乡村振兴战略的总体部署，紧紧围绕到2020年如期完成脱贫攻坚任务的目标和市委市政府关于精准扶贫精准脱贫任务要求，广泛组织发动社会各界积极参与捐赠活动。区政府组织的各项捐赠以及行业系统座谈会所收集的资金，重点用于我区的精准扶贫精准脱贫任务。

二、活动的组织发动

（一）召开全区广东扶贫济困日活动部署动员工作会议。6月中旬，由区扶贫开发领导小组召开全区广东扶贫济困日活动组织工作会议。各街镇分管领导、民政办主任、扶贫办主任以及区扶贫开发领导小组全体成员、各系统牵头单位等参加会议。内容：一是通报去年精准扶贫资金收支情况；二是发出今年的募捐倡议；三是区分管领导在会上作动员讲话；四是布置今年广东扶贫济困日活动的工作任务。各街镇根据本地实际参照区的做法，动员部署本地活动事宜。(区政府办牵头，区民政局主办，区扶贫办协办）

（二）开展企业走访活动。6月中旬组织开展到相关企业进行走访，通报活动情况，发动捐款。请区领导带队走访部分重点企业，其他企业由各接收单位根据往年募捐情况及自身单位实际自行组织走访。（区委宣传部主办，区扶贫办，区民政局，各行业、系统座谈会牵头单位协办）

- （三）召开行业座谈会。6月中旬召开重点企业座谈会发动捐赠，通报活动情况，发动捐款，由相关领导主持。（各行业、系统座谈会牵头单位主办，区扶贫办，区民政局协办）

- 1、罗泽光同志主持召开民族宗教、民营企业（不含房地产）、外资企业、港澳台同胞等各界人士座谈会。（由区委统战部牵头，区民宗局、区委台办、区经信局、区侨联、区工商联协办）

- 2、刘达维、罗婉玲同志主持召开城区旅游业、餐饮行业、工会、共青团、妇联系统爱心人士座谈会。（由区工商联牵头，区外事侨务办、区文体旅游局、区总工会、团区委、区妇联协办）

- 3、黄国杰、冯钰坚同志主持召开金融保险业、房地产企业、矿山（含石场）、个体劳协代表等座谈会。（由区住建局牵头，区经信局、区财政局、区安监局、区工商局、区国土分局协办）

- 4、廖剑锋同志主持农业、交通等企业座谈会。（由区农业局牵头，区交通运输局、区重点交通项目征地拆迁指挥部协办）

- 其他行业和系统可由区主管部门根据实际情况，通过灵活多样形式，发动做好募捐工作。

- （四）开展新闻媒体宣传发动。5月下旬至6月底，通过新闻媒体宣传扶贫济困日活动，营造社会氛围、扩大社会参与，激发社会各界捐赠热情。（区委宣传部主办，区民政局、区扶贫办协办）

（五）开展形式多样的宣传发动工作。各地各单位按照扶贫济困日活动要求，认真组织本地本单位开展形式多样的扶贫济困日活动。（各街镇、各相关单位负责）

三、活动主要形式

（一）开展爱心捐赠活动。

- 1.开展干部职工爱心捐赠活动。各街镇、各部门、区直副科以上单位根据实际情况在6月25日前组织干部职工（含退休干部职工）以自愿为原则捐款。（各街镇、各单位组织）

- 2.开展社会组织扶贫助困活动。由区民政局向全区公益慈善组织发出倡议，动员公益慈善组织积极参与扶贫济困活动。（区民政局负责）

- 3.开展社区扶贫募捐活动。有条件的镇（街)广泛动员和组织社区居民参与扶贫济困活动。（各街镇、各社区负责）

4.开展“学子献爱心”活动。向全区中、小学校学生发出倡议，积极开展“学子献爱心”活动。（区教育局负责）

（二）开展访贫慰问活动。6月30日前后，有定点帮扶任务的各部门、各单位要组织党员、团员和干部职工到帮扶对象家开展访贫慰问、送温暖等爱心为主题的特殊党日活动或下基层活动，开展专项扶贫、行业扶贫。（区扶贫办主办，区直各单位、各街镇负责）

（三）举行“6·30”活动仪式。6月30日前，凤城广场举行2018年广东扶贫济困日活动仪式，区四套班子领导和区直单位干部职工等各界人士参加大会。由区领导宣布2018年清城区“广东扶贫济困日”活动启动；主要捐赠单位进行举牌仪式；区四套班子领导在现场带头开展扶贫济困献爱心捐赠。（区委区府办主办，区民政局、区扶贫办、区机关事务局共同协办，区委宣传部配合）

四、活动保障措施

（一）提高政治站位，强化思想认识。今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战的关键一年。通过广东扶贫济困日活动筹集资金，广泛动员社会参与扶贫济困活动，对全面完成脱贫攻坚任务，实现全面建成小康社会目标具有重要意义。各地各部门要深刻领会习近平总书记的重要指示精神和重要讲话的丰富内涵和精神实质，深刻理解习近平总书记对广东工作的总体要求，提高政治站位，强化思想认识，明确目标要求，切实履行职责，扎实推进工作。要采取有效措施，广泛发动群众参与扶贫济困日活动，帮助城乡贫困群众加快脱贫奔康步伐。

（二）落实职责分工，强化组织领导。广东扶贫济困日活动在区扶贫开发领导小组的统一领导下，各级扶贫开发领导小组分级负责。各街镇活动办要认真抓好活动的宣传发动、组织协调及日常事务工作；各部门各单位要按照今年活动的目标任务、主要内容和职责分工加强领导、认真组织，切实把分工责任落到实处。区扶贫开发领导小组各成员单位、责任单位按职责分工实施具体工作。清城区“广东扶贫济困日”活动办公室设在区民政局。各街镇、各部门各单位要指定专人负责具体工作，建立联络员制度，发挥职能作用，切实承担责任分工，建立上下联动、部门协助工作机制。各有关单位分管领导、联络员名单于6月10日前报区广东扶贫济困日活动办公室（区民政局）。联系人林海云，电话和传真：3393322。

（三）规范管理使用，强化监督审计。

1.捐款接收：企业（单位）或个人认捐的，需填写认捐书，发动募捐的单位在6月26日前将认捐书上交至清城区广东扶贫济困日活动办公室（区民政局），并留存认捐书复印件和派专人跟进认捐款落实到账。直接捐款的，可将捐款汇到区慈善会账户，或直接将捐款交到组织发动的单位统一登记后汇缴到区慈善会账户，并在汇款的时候备注善款的用途和定点帮扶的单位名称。

- 2.捐款使用：区直副科以上单位及干部职工捐款，以及企业和热心人士的捐款，原则上由区扶贫部门统筹安排，重点用于我区精准扶贫精准脱贫任务。

3.捐款管理：区慈善会负责接收区本级捐赠款物。用于精准扶贫工作的，由区扶贫开发领导小组办公室做出计划，报区政府分管领导审批后拨付。6月30日前，在当地主要媒体如实向社会公布对上一年度捐赠物资使用情况和捐款到位使用情况的报告，接受捐赠者和社会的监督。

4.各级各单位要严格按规定开展活动，不得下达捐款指标，不得硬性或变相摊派，不得截留或擅自使用代收的捐赠款物，确保捐赠款物用于精准扶贫；要严格按照《广东省扶贫济困日活动捐赠管理办法》(粤府办〔2015〕39号）、《广东省民政厅 广东省扶贫开发办公室关于印发广东扶贫济困日活动捐赠财产使用管理意见的通知》（粤民发[2017]48号）及《广东扶贫济困日捐赠资金支持省定贫困村创建新农村示范村对接工作方案》（粤扶办[2017]128号）的规定规范使用。

5.及时做好统计，落实资金到账，捐赠统计要按照“谁签约、谁催缴、谁接收、谁统计，谁使用、谁跟踪、谁公开”的原则进行，一年一认捐，不跨年度捐赠，以当年捐赠额度为统计口径对当年实际接收的捐赠做好统计。从6月21日开始，区直各牵头责任单位、各街镇每天都要向区广东扶贫济困日活动办公室（区民政局）报送捐赠情况，6月28日前确认最终捐赠情况，联系人刘艳萍，联系电话：3393322，联系手机：13926611583。

各接收捐款捐物单位要及时做好接收统计、使用安排、跟踪落实及相关信息的公开，自觉接受各级审计、监察机关依法对募集款物情况进行审计监督；各级扶贫办负责各级重点项目的指导和实施，引导各项扶贫资金有序、精准投放，并将到户到人帮扶情况登记造册，及时反馈给捐赠接收单位和捐赠者；审计、监察机关依法对活动捐赠情况进行审计监督，确保捐赠款物使用安全、规范。

（四）加强工作保障，确保活动顺利实施。为确保广东扶贫济困日活动宣传发动工作及时有效、各项专项活动顺利实施，要切实加强活动的经费和人员保障工作，各级活动的媒体宣传、日常工作及开展系列活动费用由各级财政负责，不得在捐赠款中列支，要抽调必要的工作人员充实到各级扶贫济困日活动办公室，切实加强活动的保障工作，确保活动顺利实施，取得实效。